## Slide 1
<number>
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
Toda obra pública debe ser planeada, programada y presupuestada, particularmente aquélla cuya inversión es considerable y que generalmente aporta mayores beneficios sociales.
El Art. 11 de la LOPSEMOM establece que los ayuntamientos y entidades paramunicipales, elaborarán los programas anuales de obra pública y sus respectivos presupuestos con base en las políticas, prioridades, objetivos y estimaciones de recursos
La planeación incluye los aspectos financieros, técnicos y sociales de una obra, de tal manera que el proyecto resultante sea el más conveniente desde el punto de vista económico, técnico, ecológico y operativo.
En esta etapa debe considerarse todas las acciones a realizar para evitar en lo posible desviaciones en el costo, en la calidad de la obra o en el tiempo de ejecución.

## Slide 2
<number>
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
El capítulo primero de la LOPSEMOM, denominado “De la Planeación, Programación y Presupuestación de las obras” establece, en los artículos 10 al 12, obligaciones, actividades y consideraciones que deben cumplir los responsables de realizar estas actividades.
A continuación se describen las más relevantes.
Ajustarse a los objetivos y prioridades del Plan de Desarrollo Municipal;
Jerarquizar las mismas en función de las necesidades que se tengan y del beneficio económico, social y ambiental que representen;
Prever los requerimientos de áreas y predios para la obra pública y obtener los derechos de previa ocupación o posesión y en su caso de propiedad, ya sea por adquisición o donación en cuanto a aportación de los beneficiarios de las obras;

## Slide 3
<number>
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
Prever las obras principales, las de infraestructura, las complementarias y accesorias, así como las acciones necesarias para poner aquéllas en servicio, estableciendo las etapas que se requiera para su terminación y en consecuencia la ministración de recursos que para ello se determine;
Prever los efectos y consecuencias sobre el medio ambiente que pueda causar la ejecución de la obra pública, con sustento en los estudios de manifestación de impacto ambiental
Los recursos necesarios para su ejecución y la calendarización física y financiera de los mismos, así como los gastos de operación;
Prever los períodos o plazos necesarios para la elaboración de los estudios y proyectos específicos, así como los requeridos para convocar, licitar, contratar y ejecutar los trabajos.

## Slide 4
<number>
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN
Contar con la obtención de dictámenes, permisos las licencias y demás autorizaciones que se requieran.
Elaborar los estudios de factibilidad técnica, económica, ecológica y social.
Calendarizar los recursos necesarios para la ejecución física y financiera de la obra.
Definir las unidades responsables de la ejecución.
Durante la etapa de la programación se debe contar con los estudios según el tipo de obra que se trate; así como con el proyecto ejecutivo (proyectos: estructural, arquitectónico de instalaciones, etc.), normas y especificaciones de construcción según las características de la obra y los servicios.

## Slide 5
<number>
PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN

## Slide 6
<number>
LOS PRESUPUESTOS DE OBRA
En la ejecución de las obras que los municipios pretendan realizar por administración directa la suma del importe de los recursos a ejercer NO DEBERÁ EXCEDER DEL PORCENTAJE DEL TOTAL DE LOS RECURSOS QUE A CADA MUNICIPIO SE LE ASIGNE CONFORME AL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL AÑO DE QUE SE TRATE, PARA ELLO, SE ESTARÁ A LO QUE DISPONGA EL CABILDO. (Art. 7 Párrafo Tercero de la Ley)

## Slide 7
<number>
LOS PRESUPUESTOS DE OBRA
Las reglas Técnicas de Auditoría Pública para el Procedimiento de Fiscalización definen al presupuesto base de obra como el documento que determina el costo de la obra en fase de proyecto ejecutivo, y que contiene la descripción pormenorizada de los conceptos de obra y sus especificaciones técnicas, así como las unidades de medida, volumen y precios unitarios para determinar su costo. El presupuesto base deberá elaborarse para cualquiera de las modalidades de ejecución de la obra pública.
Conforme lo establece el artículo 14 de la Ley de Obra Pública y Servicios Relacionados con la misma para el Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, los presupuestos de las obras deben incluir, según el caso, los siguientes costos:

## Slide 8
<number>
LOS PRESUPUESTOS DE OBRA
Las investigaciones, asesorías, consultarías y estudios especializados, la supervisión y control de calidad, así como los estudios y proyectos técnicos y de preinversión que requiera su realización;
La regularización y adquisición de la tierra, así como aquellos que correspondan a la obtención de dictámenes, permisos, licencias y demás autorizaciones que se requieran;
La ejecución, que deberá contemplar el costo estimado de la obra que se realice por contrato, incluyendo un porcentaje por ajuste de costos y gastos de financiamiento, mismos que se deberán de considerar tomando como valores de referencia los últimos dos periodos que en índices inflacionarios sean publicados por el órgano o entidad pública correspondiente. En caso de realizarse por administración directa, los costos de los recursos necesarios, las condiciones de suministro de materiales, de maquinaria, de equipo o de cualquier otro accesorio relacionado con la obra, los cargos adicionales para prueba y funcionamiento, no considerándose los indirectos de obra;

## Slide 9
<number>
LOS PRESUPUESTOS DE OBRA
Las obras de infraestructura complementarias que requiera la obra;
Las obras relativas a la protección, conservación, restauración y mejoramiento de las condiciones ambientales;
Los trabajos de conservación y mantenimiento ordinario, preventivo y correctivo de los bienes inmuebles a su cargo; y,
Las demás previsiones que deban tomarse en consideración según la naturaleza y características de la obra.