## CtaPUB2016 SI
ANEXO VI
AUDITORÍA SUPERIOR DE MICHOACÁN CRONOMETRÍA DE ACTIVIDADES EN TORNO A LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA DE LA HACIENDA ESTATAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2016.
| Fisc Cta Púb 2016 | [7 empty] | Días | ENTREGA DE INFORME DE RESULTADOS (15 DE FEBRERO DE 2018)
2017 | D | L | M | M | J | V | S |  |  | Actividades
MAYO 2017 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 |  | 11 de mayo. Se recibe la Cuenta Publica de la Hacienda Estatal 2016 en la ASM, através de la Comisión Inspectora mediante Oficio CIASM/147/2017
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 |  | 12 de mayo. Se recibe la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal 2016 en la Auditoría Especial de Fiscalización Estatal
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 |  | 15 de mayo. Se recibe la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal 2016 en la Dirección de Auditoría Estatal al Sector Central y Paraestatal
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 27 |  | 17 de mayo. Se recibe la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal 2016 en el Departamento de Fiscalización Financiera al Sector Central
| 7 14 21: 28; 1 8 15 22: 29; 2 9 16 23: 30; 3 10 17 24: 31 | 2 | Estudio Preliminar a la Fiscalización de la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal 2016
JUNIO 2017 | 4 11 18 25: 1; 5 12 19 26: 2; 6 13 20 27: 3 | 2 | Estudio Preliminar a la Fiscalización de la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal 2016
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 4 | Elaboración del Plan de Fiscalización de la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal 2016.
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 15 | Elaboración, Revisión y Entrega de Notificaciones Personales y/o Citatorios e Instructivos a Servidores y Ex-Servidores Públicos, a través de las cuales se entrega la Orden de Fiscalización y el Requerimiento de Información, así como, se informa del día y la hora de la lectura del Acta de Inicio de los Trabajos de Fiscalización en las UPP's. Elaboracion del Acta de Inicio
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
JULIO 2017 | [6 empty] | 1
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 8 | 03 de julio. Lectura del Acta de Inicio de los Trabajos de Fiscalización.
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 2 | Ejecución de los Trabajos de Fiscalización a la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal 2016 (En Campo).
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  | 10 | 1er. Período Vacacional 2016 (Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial no laboran).
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29
| 30 | 31
AGOSTO 2017 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 23 | Ejecución de los Trabajos de Fiscalización a la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal 2016 (En Campo).
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31
SEPTIEMBRE 2017 | 11 18 25: 1; 12 19 26: 2 |  | 21 | Ejecución de los Trabajos de Fiscalización a la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal 2016 (En Campo).
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
OCTUBRE 2017 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 10 | Reunión de Confronta
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  | 1 | Suspensión de Labores
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  | 11 | Ejecución de los Trabajos de Fiscalización a la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal 2016 (En Campo). * Hasta el día 31 de octubre de 2016, se termina el plazo para la ejecución de los trabajos de fiscalización (En Campo).
| 29 | 30 | 31
NOVIEMBRE 2017 | 6 13 20 27 4 11 18 25: 1; 7 14 21 28 5 12 19 26: 2; 1 8 15 22 29 6 13 20 27: 3; 2 9 16 23 30 7 14 21 28: 4 |  | 2 | Suspensión de Labores
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 20 | Elaboración y entrega de Pliegos de Resultados a la Dirección de Auditoría Estatal al Sector Central y Paraestatal.
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  |  | Elaboración, Revisión y Entrega de Notificaciones Personales y/o Citatorios e Instructivos a Servidores y ExServidores Públicos, a través de las cuales se informa del día y la hora de la lectura del Acta del Cierre de Auditoría para dar a conocer los Pliegos de Observaciones determinados.
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30
DICIEMBRE 2017 | 10 17 24: 1; 11 18 25: 2 |  | 11 | Lectura del Acta del Cierre de Auditoría para dar a conocer los Pliegos de Observaciones determinados.
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  | A) Plazo otorgado a las UPP's Art 40 1er párrafo LFSEM. (30 días)
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  |  | Inicia el plazo para la entrega del expediente a la Dirección de Seguimiento de Auditoría Estatal al Sector Central y Paraestatal.
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  | 10 | 2do. Período Vacacional 2016 (Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial no laboran).
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
31
ENERO 2018 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 11 | Elaboración y entrega del Informe de Resultados a la Dirección de Auditoría Estatal al Sector Central y Paraestatal.
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  | 12 | Consolidación y Revisión del Informe de Resultados por parte de la Dirección de Auditoría Estatal al Sector Central y Paraestatal, del Auditor Especial de Fiscalización Estatal y del Auditor Superior de Michoacán.
| 28 | 29 | 30 | 31
ENERO 2014 | 3 10 17 24: 1; 4 11 18 25: 2; 5 12 19 26: 3; 6 13 20 27: 4
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
|  | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
FEBRERO 2014 | bar: 11 18 25 31
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
9
| 3: 10 |  | 1 | Una vez concluido el análisis a la información y documentación presentada por los servidores públicos de las UPP'S Fiscalizadas, se deberá calificar y en su caso emitir un dictamen sobre la solventación, desvanecimiento o fincamiento de probables responsabilidades, de las irregularidades o ilícitos determinadas, y en su momento turnar a su superior jerárquico para en su caso turnar a la Unidad General de Asuntos Jurídicos los casos no aclarados, una vez tipificadas como presuntas responsabilidades.
|  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  | 14 | A) Indexación, Marcación, Cruce e Integración de expedientes (Papeles de Trabajo), de la Fiscalización a la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal, correspondiente al ejercicio fiscal 2012.
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  |  |  | B) Revisión y Remisión en su caso, de Expedientes (Papeles de Trabajo) al Área de Seguimiento de Auditoría Estatal, a efecto de continuar con la Secuela procesal que se derive de los Pliegos de Observaciones, notificados a las UPP'S.
B) Integración de los Expedientes (Administrativos), de la Fiscalización a la Cuenta Pública de la Hacienda Estatal, correspondiente al ejercicio fiscal 2012.
FEBRERO 2018 | 20 27: 1; 21 28: 2 | 3 |  | 10 | A) Plazo otorgado a las UPP's Art 40 1er párrafo LFSEM. (30 días)
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  | Inicia el plazo para la entrega del expediente a la Dirección de Seguimiento de Auditoría Estatal al Sector Central y Paraestatal.
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
| 4 11 18: 25; 5 12 19: 26; 6 13 20: 27; 7 14 21: 28 |  | 1 | 15 de febrero 2018 Entrega del Informe de Resultados al Congreso del Estado por parte de la Auditoría Superior de Michoacán
Estudio Preliminar | [8 empty] | 4
Elaboración, Revisión y Entrega de Notificaciones | [8 empty] | 15
Ejecución de los Trabajos de Fiscalización | [8 empty] | 66
Suspensión de Labores | [8 empty] | 3
Reunión de Confronta | [8 empty] | 10
Elaboración y entrega de Pliegos | [8 empty] | 8
Período Vacacional | [8 empty] | 20
Cierre de Auditoría y Plazo otorgado a las UPP's | [8 empty] | 21
Elaboración y entrega del Informe de Resultado | [8 empty] | 11
Consolidación y Revisión del Informe | [8 empty] | 12
Entrega del Informe de Resultados | [8 empty] | 1
Total de Dias | [8 empty] | 171